## Slide 1
Detección de patologías cardiopulmonares mediante redes neuronales aplicadas a señales de auscultación
Ing. Santiago Federico Bettig
Director: Dr. Ing. Leandro Javier Cymberknop | CIBIO – UTN FRBA
Carrera de Especialización en Inteligencia Artificial – FIUBA | 2026
Presentación del plan de Trabajo Final

## Slide 2
CONTEXTO
Contexto del Proyecto y problema que se atiende
17M
muertes/año por
enfermedades cardíacas (OMS)
500M+
personas afectadas
por enfermedades respiratorias
1ª causa
de mortalidad global
a nivel mundial
Limitación de la auscultación
La auscultación es no invasiva y de bajo costo, pero su precisión depende de la experiencia del profesional.
Brecha de acceso en Latinoamérica
El médico general interpreta sonidos cardiopulmonares sin el criterio de un cardiólogo o neumólogo.
El diagnóstico temprano es fundamental
En enfermedades cardiovasculares y respiratorias el diagnóstico temprano mejora el pronóstico y reduce costos.

## Slide 3
PROPUESTA
Estado del arte y propuesta de valor diferencial
Estado del arte
Redes convolucionales sobre representaciones MEL y vectores MFCC
COVID-19 aceleró el interés en diagnóstico automatizado.
No refleja la práctica clínica real integrada.
Ausencia de validación integrada cardíaco-pulmonar.
Propuesta de valor
Pipeline unificado: cardíacos + pulmonares en un único modelo
Más fiel a la práctica clínica real del médico
Herramienta de apoyo, no reemplaza el criterio clínico
Resultados de carácter académico y acceso abierto (CIBIO)

## Slide 4
INTERESADOS
Identificación y análisis de los interesados
CLIENTE
Dra. Laura Méndez
CIBIO - UTN FRBA
Médica especialista y referente biomédica del CIBIO
RESPONSABLE
Ing. Santiago Federico Bettig
FIUBA – CEIA
Desarrollador de firmware (+5 años), experiencia en DSP y proyectos médicos. Cursa la Especialización en Inteligencia Artificial.
ORIENTADOR
Dr. Ing. Leandro Javier Cymberknop
CIBIO - UTN FRBA
Investigador Categoría A en UTN FRBA. Director del grupo CIBIO. Docente de ASyS. Experto en IA médica.
USUARIO FINAL
Médicos generalistas
Sistema de salud
Médicos generales, especialistas e instituciones de salud. Usuarios potenciales del sistema de apoyo.

## Slide 5
ALCANCE
Propósito, alcance y supuestos del proyecto
✔ El proyecto incluye
Recopilación y procesamiento de datasets públicos.
Extracción de features: espectrogramas Mel + MFCC.
Diseño, entrenamiento y validación de modelo.
Evaluación de rendimiento.
✗ El proyecto no incluye
Desarrollo de hardware
Validación clínica ni aprobación regulatoria.
Despliegue en entorno médico real.
El sistema es solo herramienta de apoyo.
Supuestos: tiempo extralaboral suficiente · datasets accesibles · hardware adecuado · orientación del director del TF y del grupo CIBIO
Desarrollar una herramienta de apoyo al diagnóstico médico basada en inteligencia artificial
Propósito

## Slide 6
BACKLOG
Product Backlog
Story Points (Fibonacci): SP = Dificultad + Complejidad + Incertidumbre → redondeado al siguiente valor de la serie
ID
Épica
Descripción
SP
Barra SP
HU1
Exploración
Analizar distribución de datos para identificar desbalances
13
HU2
Exploración
Visualizar señales de audio representativas de cada patología
5
HU3
Preprocesamiento
Normalizar y limpiar señales de audio (remuestreo, ruido, amplitud)
21
HU4
Preprocesamiento
Extraer features: espectrogramas Mel y coeficientes MFCC
21
HU5
Modelado
Diseñar y entrenar modelo CNN para clasificación cardiopulmonar
21
HU6
Modelado
Comparar rendimiento: enfoque integrado vs. modelos separados
21
HU7
Evaluación
Evaluar modelo con métricas estándar (accuracy, F1, ROC, conf. matrix)
8
HU8
Evaluación
Revisar resultados del modelo comparados con el estado del arte
8
HU9
Documentación
Documentar proceso y resultados: informe final reproducible
8
HU10
Documentación
Redactar informe final formal para evaluación y defensa del TF
13

## Slide 7
CRITERIOS
Criterios de aceptación por épica
Épica 1 – Exploración
Generar gráficos de distribución de cada clase y documentarlos.
Señales graficadas en dominio temporal y frecuencial por clase.
Estrategia de balanceo propuesta y documentada.
Épica 2 – Preprocesamiento
Grabaciones remuestreadas a frecuencia común.
Espectrogramas Mel y vectores MFCC generados y almacenados.
Parámetros de configuración documentados.
Épica 3 – Modelado
Investigación sobre arquitecturas aplicables.
Entrenamiento de modelo y convergencia de los resultados.
Análisis de resultados y conclusiones del modelado.
Épica 4 – Evaluación
Accuracy, F1-score, matriz de confusión y ROC reportados.
Tabla comparativa con trabajos relevantes de la literature.
Interpretación de resultados en contexto clínico.
Épica 5 – Documentación
Informe final con todas las etapas del pipeline.
Código comentado para desarrollos complementarios.
Director aprueba el informe previo a la defensa del TF

## Slide 8
CRISP-DM
Metodología CRISP-DM + Agile
1
Comprensión
del negocio
Entender problema y definir objetivo.
Revisar literatura: auscultación + IA.
Establecer métricas de evaluación.
Delimitar alcance y supuestos.
2
Comprensión
de los datos
EDA: distribución de clases y desbalances.
Detectar problemas de calidad de audio.
Visualizar señales en tiempo y frecuencia.
3
Preparación
de datos
Normalizar y limpiar señales de audio.
Extraer features
Dividir en train / val / test.
Data augmentation si es necesario.
4
Modelado
Investigar arquitecturas para audio médico.
Implementar y comparar arquitecturas.
Entrenar y ajustar hiperparámetros.
Comparar enfoque integrado vs. separado.
5
Evaluación
del modelo
Calcular accuracy, F1-score, ROC y conf. Matrix.
Analizar errores por tipo de patología.
Validar resultados con el CIBIO.
Optimizar modelo con resultados preliminares.
Metodología Agile | 16 sprints de 2 semanas | 10 hs/semana | Sprint 0 – Sprint 15 | Abril – Diciembre 2026

## Slide 9
SPRINTS
Planificación de Sprints
Sprint
Fase
HU
Descripción
Sprint 0–2
Planificación + EDA
HU1
Redacción del plan de proyecto - Investigación del estado del arte - Carga de datasets y análisis de calidad de grabaciones
Sprint 3
Visualización
HU2
Formas de onda temporales y representaciones frecuenciales por clase para orientar el preprocesamiento
Sprint 4–5
Preprocesamiento
HU3
Eliminación de ruido - Remuestreo a frecuencia común - Normalización de amplitud - Validación visual pre/post
Sprint 6–7
Extracción de features
HU4
Pipeline Mel + MFCC - Experimentación de parámetros (ventana, coeficientes) - Almacenamiento y documentación
Sprint 8–9
Modelado
HU5 - HU6
Investigación y selección de arquitecturas- Entrenamiento - Comparación enfoque integrado vs. separado
Sprint 10–11
Evaluación
HU6 - HU8
Análisis de errores por patología - Métricas finales - Optimización del modelo - Comparativa con estado del arte
Sprint 12–15
Memoria técnica
HU9 - HU10
Redacción de la memoria de trabajo - Revisión y correcciones con el director - Preparación de la defensa

## Slide 10
GANTT
Diagrama de Gantt
Abr
May
Jun
Jul
Ago
Sep
Oct
Nov
Dic
Hoy
Planificación + EDA
Visualización – HU2
Preprocesamiento – HU3
Features – HU4
Modelado – HU5/6
Evaluación – HU7/8
Mem. técnica – HU9/10

## Slide 11
GOBERNANZA
Gobernanza de datos y ética en IA
GDPR (Unión Europea)
Datasets de instituciones europeas. El proyecto cumple sus principios: datos anónimos, fines académicos, sin posibilidad de identificación.
Ley 25.326 (Argentina)
Protección de datos personales. Los datos no permiten identificar personas físicas (encuadrado en los usos permitidos por la normativa).
Propiedad intelectual
Entregables de carácter académico y acceso abierto. Se respetan las licencias de los datasets para investigación sin fines comerciales.
Beneficencia y no maleficencia
El sistema es herramienta de apoyo, no reemplaza el criterio clínico del profesional. Esta limitación está explícita en el alcance.
Transparencia y equidad
Proceso documentado y reproducible. Las limitaciones de diversidad poblacional de los datasets serán explicitadas en el informe.
Responsabilidad
Los resultados se presentarán con rigor académico, sin exagerar capacidades ni minimizar limitaciones del sistema desarrollado.

## Slide 12
RIESGOS
Gestión de riesgos
RPN = Severidad × Ocurrencia | Criterio de actuación: RPN > 13 | (*) valores post-mitigación
Riesgo
S
O
RPN
RPN*
Mitigación
Calidad insuficiente de grabaciones del dataset
4
3
12
—
Preprocesamiento iterativo con validación visual por etapa
Desempeño insuficiente del modelo
5
3
15
10
Experimentación iterativa desde el inicio, ≥2 arquitecturas candidatas
Tiempo disponible inferior al planificado
4
4
16
8
Colchón en último bimestre, revisión mensual de avance real vs planificado
Desbalance severo de clases en los datasets
4
4
16
6
Data augmentation, métricas sensibles al desbalance (F1 macro, AUC)
Capacidad de hardware insuficiente
3
2
6
—
Google Colab como alternativa con hardware dedicado (GPU)

## Slide 13
SPRINT REVIEW
Sprint Review
HU2 – Visualización de señales
Gráficos de forma de onda temporal de las clases representativas.
Representaciones en frecuencia de cada clase comparadas visualmente.
El director verifica que las visualizaciones permitan distinguir entre clases.
⚠ Riesgo: que no se identifique ninguna diferencia entre clases
HU4 – Extracción de features
Espectrogramas Mel y vectores MFCC generados para todas las grabaciones.
Features almacenados en formato utilizable para el modelo.
Configuración de parámetros documentada.
⚠ Riesgo: features incorrectos o insuficientes para el entrenamiento
HU5 – Diseño del modelo CNN
Al menos dos arquitecturas candidatas implementadas y comparadas.
Arquitectura final definida, documentada y entrenada.
Modelo evaluado sobre conjunto de audios de prueba.
⚠ Riesgo: requerimientos computacionales elevados
HU7 – Evaluación del modelo
Accuracy, F1-score, matriz de confusión y ROC sobre conjunto de prueba.
Resultados interpretados en contexto clínico junto al equipo del CIBIO.
Métricas claras y sin ambigüedad en su interpretación.
⚠ Riesgo: resultados insuficientes para alcanzar los requerimientos mínimos

## Slide 14
RETROSPECTIVA
Sprint Retrospective
Sprint técnico 4 · Preprocesamiento
✔ Más de: validar visualmente las señales luego de cada paso del preprocesamiento, sin tener el pipeline completo
✘ Menos: iterar indefinidamente sobre la elección de la técnica de eliminación de ruido sin establecer un criterio de corte claro
↗ Mantener: documentar de manera incremental cada paso del preprocesamiento
Sprint técnico 8 · Modelado
✔ Más de: registrar los resultados de cada experimento de forma estructurada para facilitar la comparación entre arquitecturas
✘ Menos: invertir tiempo excesivo en optimizar una arquitectura antes de compararla con otras
↗ Mantener: investigar arquitecturas en la literatura antes de diseñar una propia
Sprint técnico 10 · Evaluación
✔ Más de: analizar errores del modelo para entender qué clases presentan mayor dificultad
✘ Menos: ajustar hiperparámetros de forma aleatoria sin establecer un criterio de corte
↗ Mantener: comparar entre enfoque integrado y por separado de forma sistemática
Sprint no técnico 1 · Planificación
✔ Más de: consultar al director ante dudas sobre el alcance o criterios de evaluación
✘ Menos: extender la etapa de planificación más allá de lo estrictamente necesario
↗ Mantener: el registro de cambios del documento — actualizado en cada revisión

## Slide 15
Gracias
Detección de patologías cardiopulmonares
mediante redes neuronales aplicadas a señales de auscultación
Ing. Santiago Federico Bettig · Director: Dr. Ing. Leandro Javier Cymberknop (CIBIO – UTN FRBA)
Carrera de Especialización en Inteligencia Artificial – FIUBA | 2026
✉
santiagofbettig@gmail.com
Santiago Bettig